## SafeIntel
PRODUCT BACKLOG - SAFETY INTELLIGENCE
REQUISITO | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | TAMANHO | TAM(#) | PRIORIDADE | SPRINT | ESTADO
Identidade visual | Definir o nome da empresa, criar um logotipo alinhado ao tema do projeto e definir as cores principais da empresa | Essencial | M | 8 | 3 | SPRINT1 | FINALIZADO
Planner | Manter a ferramenta de planejamento do Microsoft Planner atualizada conforme o andamento do projeto | Essencial | P | 5 | 2 | SPRINT1 | FINALIZADO
Definição do Negócio, Problema e Solução | Definir claramente o modelo de negócio, o problema identificado e a solução proposta | Essencial | M | 8 | 1 | SPRINT1 | FINALIZADO
Pesquisa aprofundada | Realizar uma pesquisa detalhada sobre o tema do projeto | Essencial | M | 8 | 1 | SPRINT1 | FINALIZADO
Base de dados | Definir e estruturar a base de dados necessária para o sistema | Essencial | G | 13 | 1 | SPRINT1 | FINALIZADO
Documentação do projeto | Documentar todo o processo de criação e desenvolvimento do projeto | Essencial | M | 8 | 1 | SPRINT1 | FINALIZADO
Protótipo no figma | Desenvolver o protótipo do site institucional no Figma | Desejável | P | 5 | 1 | SPRINT1 | FINALIZADO
Projeto no GitHub | Criar e configurar o repositório do projeto no GitHub | Importante | M | 8 | 2 | SPRINT1 | FINALIZADO
Website institucional estático | Desenvolver um website institucional estático local com web-data-viz | Importante | M | 8 | 1 | SPRINT1 | FINALIZADO
Página de login e cadastro | Desenvolver funcionalidade de login e cadastro de usuários | Importante | M | 8 | 1 | SPRINT1 | FINALIZADO
Responsividade | Ajustar automaticamente o layout e os elementos da página para que sejam bem apresentados e funcionais em diferentes tamanhos de tela (computadores e celulares) | Importante | G | 13 | 2 | SPRINT1 | FINALIZADO
Simbiose | Relacionar a função de pelo menos um integrante da equipe com o projeto | Essencial | M | 8 | 3 | SPRINT1 | FINALIZADO
Diagrama de negócios | Criar o diagrama de negócios, mostrando como o projeto resolve o problema e como essa resolução é realizada | Desejável | P | 5 | 3 | SPRINT1 | FINALIZADO
Desenho de solução | Criar um diagrama de solução ultilizando simbolos e linhas para mostrar a estrutura,funcionamento e as relações entre componentes e o fluxo de dados ou processos | Desejável | P | 5 | 3 | SPRINT1 | FINALIZADO
Wireframe | Criar wireframes de todas as telas (exceto a institucional), com uma ilustração com desenhos fundamentais (baixa resolução/Preto e Branco) | Essencial | M | 8 | 2 | SPRINT1 | FINALIZADO
Storyboard | Desenvolver o storyboard do projeto, semelhante a uma história em quadrinhos | Essencial | M | 8 | 2 | SPRINT1 | FINALIZADO
Visita agendada | Agendar uma visita/entrevista com um profissional da área para entender melhor as dores e necessidades | Essencial | G | 13 | 2 | SPRINT1 | FINALIZADO
Product Backlog | Montar o Product Backlog, ordenado e priorizado, com requisitos, descrição, classificação, tamanho, prioridade, separar por sprint e estado (finalizado ou pendente) | Importante | M | 8 | 2 | SPRINT1 | FINALIZADO
Lista de Dados Necessários (BD) | Criar o dicionário de dados do banco de dados | Essencial | G | 13 | 2 | SPRINT1 | FINALIZADO
Log via console com datas | Implementar registro de logs via console com datas, Logs do serviço Java em BD | Essencial | G | 13 | 2 | SPRINT1 | FINALIZADO
Proto-Persona | Criar uma proto-persona representando um usuário frequente do serviço, contendo: nome, foto, frase que represente o problema, palavras-chave que definam a persona, dores e necessidades | Essencial | M | 8 | 2 | SPRINT1 | FINALIZADO
User Stories | Criar user stories para as proto-personas, com descrições simples, breves e informais de uma funcionalidade de software, escritas sob a perspectiva do usuário final. "Como [persona], eu quero [ação] para [benefício]", comunicando o objetivo de forma ágil e colaborativa. | Essencial | M | 8 | 3 | SPRINT1 | FINALIZADO
Lean UX | Criar o Lean UX do projeto, mostrando como a situação é agora (problema do negócio e usuários), como resolver o problema (soluções e ideias) e como será depois, que vantagem competitiva será gerada (resultados para o negócio e usuários) | Essencial | M | 8 | 3 | SPRINT1 | PENDENTE
Mapa do problema | Desenvolver o mapa do problema | Desejável | PP | 3 | 3 | SPRINT1 | FINALIZADO
Definição de usuários e papéis (Roles) | Definir tipos de usuários e seus respectivos níveis de acesso com camada de segurança | Importante | G | 13 | 2 | SPRINT1 | FINALIZADO
Configuração de acesso remoto ao ambiente em nuvem | Configurar acesso remoto ao ambiente em nuvem AWS console + SSH | Importante | G | 13 | 2 | SPRINT1 | FINALIZADO
Configuração de ambiente Linux em nuvem EC2 | Configurar e preparar o ambiente Linux na nuvem | Importante | G | 13 | 2 | SPRINT1 | FINALIZADO
Plano de Resposta (Lições Aprendidas) | Listar itens que, durante a 1º Sprint te deixaram Triste / Louco / Contente. Para cada item, listar pelo menos 1 (um) plano de ação para que este item, caso volte a acontecer, não te deixe mais Triste / Louco, ou continue te deixando Contente. | Essencial | PP | 3 | 3 | SPRINT1 | FINALIZADO
Montar apresentação da Sprint | Montar slide de apresentação da Sprint | Importante | M | 8 | 2 | SPRINT1 | FINALIZADO | BURNDOWN
Modelagem do Banco de Dados (DER) | Criar o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) | Essencial | G | 13 | 2 | SPRINT2 | FINALIZADO | Sprints | Pontos | Planejado | Entregue | pendente
Dashboard | Criar a Dashboard e indicadores, definir os objetivos para saber que dados a dashboard precisa passar | Essencial | G | 13 | 1 | SPRINT2 | PENDENTE | total | 410 | 410 | 255 | 155
Entrevista com visita | Fazer antrevista com um profissional da área que foi feito o agendamento | Importante | M | 8 | 3 | SPRINT2 | PENDENTE | Sprint1 | 250 | 250 | 242 | 8
Cadastros na WEB (3 CRUDs completos) persistindo em BD |  | Essencial | GG | 21 | 1 | SPRINT2 | PENDENTE | Sprint2 | 160 | 160 | 13 | 147
Extração com ApachePOI e leitura de arquivos armazenados em S3 (.xlsx e .xls) |  | Essencial | GG | 21 | 1 | SPRINT2 | PENDENTE | Sprint3 | 0 | 0 | 0 | 0
Camada de segurança em infraestrutura nuvem AWS com IAM |  | Essencial | GG | 21 | 1 | SPRINT2 | PENDENTE
Envio de notificações utilizando Slack e/ou Java Mail |  | Essencial | GG | 21 | 1 | SPRINT2 | PENDENTE
Dockerização e agendamento da execução do serviço Java em EC2 |  | Essencial | GG | 21 | 1 | SPRINT2 | PENDENTE
Parametrização em Web do envio de notificações |  | Essencial | GG | 21 | 1 | SPRINT2 | PENDENTE
[6 empty] | SPRINT2 | PENDENTE
[6 empty] | SPRINT2 | PENDENTE
[6 empty] | SPRINT2 | PENDENTE
[6 empty] | SPRINT2 | PENDENTE
[6 empty] | SPRINT2 | PENDENTE
[6 empty] | SPRINT2 | PENDENTE
[6 empty] | SPRINT2 | PENDENTE
[6 empty] | SPRINT2 | PENDENTE
[6 empty] | SPRINT2 | PENDENTE
[6 empty] | SPRINT2 | PENDENTE
[6 empty] | SPRINT2 | PENDENTE
[6 empty] | SPRINT2 | PENDENTE
[6 empty] | SPRINT3 | PENDENTE
[6 empty] | SPRINT3 | PENDENTE
[6 empty] | SPRINT3 | PENDENTE
[6 empty] | SPRINT3 | PENDENTE
[6 empty] | SPRINT3 | PENDENTE
[6 empty] | SPRINT3 | PENDENTE
[6 empty] | SPRINT3 | PENDENTE
[6 empty] | SPRINT3 | PENDENTE
[6 empty] | SPRINT3 | PENDENTE